室內裝修工程委託合約書

立合約書人：
甲方（業主）：____________________
乙方（承包商）：____________________

茲由乙方承攬甲方室內裝修工程，雙方本於誠信原則，經充分協商後同意訂立共同遵守合約條款如下：

第一條：工程地點與名稱

●  工程地點：__________________________________________________
●  工程名稱：__________________________________________________

第二條：工程範圍與依據

乙方依照雙方確認之平面配置圖、立面設計圖、施工圖，以及本合約之「工程報價單（如附件）」經甲方簽證同意後，依所列之工項、材料與數量進行施工。

第三條：室內裝修申請手續與責任

1. 施工期間，有關配合本工程所需之管委會施工申請及相關手續，甲方須辦理完成或授權乙方協助辦理，以利工程配合。
2. 依建築法規應辦理之「室內裝修許可申請」，應由雙方協議後依法辦理。若甲方堅持不辦理或故意逃避裝修法規之審查，經主管機關查察、檢舉、停工或裁罰時，衍生之罰鍰與法律責任概由甲方自行負責，乙方不負任何責任。此時，就乙方已完成之工程與勞務費用，甲方仍須全額支付，不得藉故扣款。

第四條：施工期限與展延

1. 本工程施工期限自民國 ______ 年 ______ 月 ______ 日起至民國 ______ 年 ______ 月 ______ 日止，計 ______ 個工作天（星期日、國定假日及管委會規定禁工日不計入）。
2. 但因不可抗力之天災、政府法令限制、天候影響、甲方變更設計、甲方自行發包之其他工項延誤（如冷氣、廚具、石材等）或不可歸責於乙方之事故導致進度受阻時，經雙方書面確認後，完工日期應依不能工作之實際日數順延之。

第五條：工程總價

本工程總價經雙方議定為新臺幣 ____________________ 元整。
●  上述費用 ☐包含 ☐不包含 5% 營業稅。詳細工項與材料規格均如附件工程報價單所載。

第六條：付款辦法（按工程節點付款）

甲方應依下列工程實際進度分期支付工程款，付款得以現金或即期支票支付：

| 期別 | 付款節點（請領條件） | 付款比例 | 金額（新臺幣） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期（簽約開工款） | 本合約簽訂時支付，用於備料及工程啟動。 | 30% | $ |
| 第二期（進度款） | 工程進行至泥作/水電/基礎工程進場（或完成）時支付。 | 30% | $ |
| 第三期（進度款） | 工程進行至木作工程/油漆工程進場時支付。 | 30% | $ |
| 第四期（驗收尾款） | 全部工程完竣，經雙方驗收合格並完成交屋後3日內支付。 | 10% | $ |

第七條：增減工程（追加減）變更約定

1. 本工程範圍得隨時經雙方同意進行設計或工項變更。事關雙方權益，所有追加減工程均應以書面、通訊軟體（如 LINE 訊息確認）確認，謝絕口頭承諾。
2. 雙方同意工程變更後，乙方應於 5 日內提出追加減報價單及展延工期天數供甲方簽認。經甲方書面簽認同意後，乙方始得進場施作該變更項目。追加減單據將附入本合約內，視為合約之一部分。
3. 雙方同意工程變更當時，若該原工項已施作、已採購材料或已下單訂製加工，甲方應照當時已完成情況之工資與材料費用，以及乙方之合理利潤進行結算付款，甲方不得異議。

第八條：工地安全與勞工保險

施工期間乙方應切實注意工地之勞工安全與衛生管理，派員維持工地秩序。施工作業期間如有任何損害他人生命、身體或財物之情事，概由乙方依法自行負責處理，與甲方無涉。

第九條：工程驗收機制與程序

1. 全部工程完竣後，乙方應即通知甲方進行初驗。甲方應於接到通知 5 日內協同前往現場驗收。如甲方無正當理由超過通知後之 10 日內仍未前往驗收，則視同驗收合格。
2. 初驗時如發現施工瑕疵或與合約不符之處，雙方應共同列出瑕疵修繕清單，乙方應於雙方協議之合理期限內（原則上 7-14 日）完成修繕，並通知甲方進行複驗。
3. 【瑕疵扣款限制】若初驗僅有局部的微小瑕疵，甲方僅得就「該瑕疵部分之未完工估算金額」暫扣對應之尾款，其餘無瑕疵且已完工之工程，甲方不得拒絕付款、拖延驗收或扣留全部尾款。複驗合格後，甲方應於 3 日內付清所有尾款剩餘金額。

第十條：違約罰則與停工權利

1. 逾期罰款：如非因第四條所列展延事由，乙方未能按期完工，乙方應按日以工程總價千分之一償還甲方。本罰款得由甲方應付之工程尾款中扣除之，惟總扣款金額不得超出工程總價之百分之五（5%）。
2. 拒付停工：如甲方未依本合約第六條之約定階段依限付款時，乙方得依法通知停工。乙方於停工期間不負保管及工期延誤責任，待甲方付清款項後 2 日內乙方再行復工，停工之日數不計入工作天，完工日期應順延。
3. 解約結算：若因甲方違約或不可歸責於乙方之事由導致解除契約時，乙方得將已收入之價款，抵償所有截至當時現況已完成之成品、半成品工程、設備及現場訂製品之價額（依合約報價單實支實付結算），溢收費用退回甲方，不足額甲方須照價補足。

第十一條：工程保固期限

本工程自正式驗收合格、付清尾款之日起，由乙方提供保固壹年。在保固期內如確因乙方施工不良、材料本身瑕疵而有損壞者，乙方應負免費修復之責。但因不可抗力之天災、結構體漏水、潮濕、或因甲方（或使用人）使用不當、自行改裝、缺乏保養所致之損壞，不在此保固範圍內。

第十二條：爭議處理與管轄法院

雙方對本合約約定事項有所爭議時，同意先委由「台中市直轄市室內設計裝飾商業同業公會」或相關室內設計裝修商業同業公會協調解決之。若調解無法達成協議而涉訟，雙方同意以 臺灣臺中地方法院 為第一審管轄法院。

第十三條：合約附件與份數

本合約書一式二份，由甲乙雙方各執一份以資信守。本合約之所有附件（包括設計圖紙、工程報價單、追加減確認單等）均視為合約之一部分，具有同等法律效力。

立契約書人

甲 方（業主）：
●  姓名/公司名稱：
●  身分證字號/統一編號：
●  通訊地址：
●  連絡電話：

乙 方（承包商）：
●  公司名稱：
●  負責人：
●  統一編號：
●  通訊地址：
●  連絡電話：

中 華 民 國 ______ 年 ______ 月 ______ 日